TasarımcıBulutu - 3 Aylık Sprint Planı (MVP Odaklı)

Bu döküman, TasarımcıBulutu platformunun 3 ay (12 hafta) içerisinde MVP'ye ulaşması amacıyla hazırlanmış net, odaklı bir sprint planını içermektedir. Plan, proje ekibinin gelişim süreçlerini şeffaf bir şekilde takip etmesini ve profesyonel iletişimde paylaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

# Ön Sprint (Hazırlık – 1 Hafta)

Proje repo kurulumu (GitHub/GitLab)

CI/CD pipeline kurulumu (Vercel/Render/Docker)

Veri tabanı yapısı seçimi (PostgreSQL veya MongoDB)

Tasarım sisteminin belirlenmesi (renk paleti, component library)

Temel mimari kararların netleştirilmesi (backend framework, frontend framework)

# Sprint 1 (Hafta 1-2): Kullanıcı Yönetimi ve Dashboard Altyapısı

• Kullanıcı kayıt, giriş, şifre sıfırlama

• E-posta doğrulama sistemi

• Rol bazlı kullanıcı profili (Freelancer/Firma)

• Kullanım şartları ve KVKK onay akışı

• Temel Dashboard layout (Tailwind/Chakra/Material)

• Test ve canlı test ortamında deploy

# Sprint 2 (Hafta 3-4): Proje Yayınlama ve Listeleme

• Firma tarafında “Yeni Proje Yayınla” modülü

• Proje detay sayfası (tarih, kategori, açıklama, bütçe)

• Proje listeleme, filtreleme ve arama

• Sistem üzerinde proje onay akışı (Admin kontrol)

• Firma panelinde proje düzenleme/silme

# Sprint 3 (Hafta 5-6): Freelancer Başvuru ve Başvuru Yönetimi

• Freelancer proje listesi ve detay görüntüleme

• Projeye başvuru modülü (ön yazı, süre, teklif fiyatı)

• Firma panelinde başvuruları listeleme ve görüntüleme

• Başvuruyu kabul/ret akışı (firma onayı)

• Başvuruların freelancer panelinde takibi

# Sprint 4 (Hafta 7-8): Mesajlaşma Modülü ve Bildirimler

• Firma-freelancer arası mesajlaşma kutusu (real-time veya polling)

• Yeni mesaj bildirimi (web notification + e-posta)

• Mesajların okunma takibi

• Kullanıcı panelinde mesaj geçmişi görüntüleme

# Sprint 5 (Hafta 9-10): Yetkinlik Test Modülü (Temel)

• Tek bir CAD yazılımı (ör: Fusion 360) için temel yetkinlik testi modülü

• Soru bankası yönetimi (Admin panelde test ekleme)

• Kullanıcının testi başlatıp tamamlaması, skor görüntüleme

• Skorun profil sayfasında görüntülenmesi

# Sprint 6 (Hafta 11-12): QA, Test, Optimizasyon, Yayın

• Kullanıcı test senaryolarının uygulanması

• Hata düzeltmeleri, güvenlik kontrolleri

• Backend ve frontend optimizasyon

• Kullanıcı geri bildirimlerinin alınması (erken pilot kitlesi)

• Basit bir landing page hazırlayıp mail toplama

• MVP sürümünün canlıya alınması